## Valores
RIESGO IDENTIFICADO | Probabilidad | # (0-10) | Severidad | # (0-10) | P*I | Detectabilidad | # (0-10) | RPN
Mercado inmaduro | Media | 5 | Alto | 9 | 45 | Baja | 9 | 405
Personas no se pueden dedicar al proyecto | Media | 6 | Alto | 8 | 48 | Alta | 2 | 96
Personas clave se pierden | Media | 3 | Alto | 9 | 27 | Baja | 8 | 216
Perdida de cuota de mercado | Media | 3 | Medio | 6 | 18 | Media-baja | 7 | 126
No acabamos los proyectos previstos | Alta | 8 | Medio | 7 | 56 | Media-baja | 5 | 280
Decisión erronea en la tecnología | Media | 5 | Alto | 8.5 | 42.5 | Media | 6 | 255
No encontramos personas adecuadas (área comercial) | Baja | 3 | Alto | 8 | 24 | Media | 4 | 96
Falta de experiencia en procesos de innovación | Media | 6 | Alto | 8 | 48 | Media | 4 | 192
Otros trabajos no planificados impactan el plan | Alta | 8.5 | Alto | 7 | 59.5 | Media | 3 | 178.5
Personal no se motiva, no se engancha | Media | 2 | Alto | 7.5 | 15 | Media | 3 | 45
Falta de control financiero | Baja | 2 | Medio | 6 | 12 | Alta | 2 | 24
Bajada de precios por parte de la competencia | Alta | 8 | Alto | 9.5 | 76 | Alta | 1 | 76
No encontramos recursos (área técnica) | Baja | 2 | Medio | 6 | 12 | Alta | 1 | 12
Matriz de riesgos, elaborada por la empresa ST Idea y cedida a Know Square para su uso.